Мониторинг

своевременного исполнения контрольных точек и мероприятий, согласно муниципальным паспортам

(по состоянию на 29.02.2021г)

Наименование кожууна  Эрзинский кожуун

| № | Наименование проектов, срок реализации | Наименование и срок исполнения мероприятий и контрольных точек | Исполнение мероприятий и контрольных точек | Причины не исполнения, риски (если есть) | Ближайшие мероприятия и контрольные точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Современная школа», 2020-2024 | Утверждение плана мероприятий дорожной карты по ГИА Муниципальный паспорт «Я сдам ОГЭ!Я сдам ЕГЭ!» Муниципальный паспорт по переходу в эффективный режим функционирования МБОУ СОШ им.К.Идама с.Нарын (ШНОР) Адресная методическая помощь 500+ | Исполнение ДК и систематический мониторинг уровня готовности к ГИА. Ежемесячный мониторинг по подготовке к ГИА 9 и 11 классов. Составление ИОМ учителями-предметниками Инспекторская проверка в ОО. Работа по лицензированию школ МБОУ СОШ им.К.Идама с.Нарын и МБОУ Кызыл-Сылдысская СОШ с.Булун-Бажы. Составление Программы повышения качества образования в МБОУ Кызыл-Сылдысская СОШ с.Булун-Бажы. |  | Отв. Ховалыг У.М. |
|  | «Успех каждого ребенка», 2020-2024 |  |  |  | Серээдар Л.В. |
|  | «Цифровая образовательная среда», 2020-2024 | Ознакомление с утвержденным медиапланом информационного сопровождения реализации регионального проекта 01.03.2021 г. (далее - ежегодно) Обновлено не менее чем в 17% образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 31.12.2021 г. | Распоряжение Министерства образования и науки РТ об утверждении медиаплана. Обновляются официальные сайты ОУ в сети "Интернет" |  | Кур Ч.С./Очур-оол С.С. |
|  | «Поддержка семей, имеющих детей», 2020-2024 |  |  |  | Сонам-оол Ч.В. |
|  | «Учитель будущего», 2020-2024 | Участие во внедрении системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций 01.01.2020- 31.12.2021 Реализация проекта профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей 01.01.19 - 01.07.2021 Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок 01.01.20 – 31.08.2024 г. Участие педагогических работников Эрзинского кожууна грантовой поддержки на распространение своего опыта образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" 01.01.20 – 31.12.24 Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества 01.01.20 – 31.12.24 | Внесены изменения в Положение о проведении аттестации руководителей ОУ, ДОУ, УДО Проект профессионального стандарта, согласованный Министерством образования и науки РТ реализуется во всех общеобразовательных учреждениях кожууна Педагогические работники обучаются на курсах повышениях квалификации, в программах обмена опытом и лучшими практиками, в том числе в форме стажировок: 2 учителя родного языка прошли стажировку в школах Кызыла Хурлук Т.Э. (Нарын) и Карти Л.Н. (Морен). На КПК с января по апрель обучались на бюджетной основе 38 педагогов. Участвовали в круглом столе 5 руководителей ОУ. Директор Качыкской ОУ участвовала на семинаре руководителей малокомплектных школ. Разрабатывается Положение о грантовой поддержки Проведены школьный и муниципальный этапы конкурса педагогического мастерства «Учитель года». В школьном этапе участвовали 145 учителей, в муниципальном этапе 71 учителя. На республиканском этапе - 9 чел. |  | Кур Ч.С. |
|  | «Социальная активность», 2020-2024 |  |  |  | Баанай У.Б. |
|  | «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», 2020-2024 |  |  |  | Баткар Л.Ш. |
|  | Губернаторский проект «ОРВО» |  |  |  | Очур-оол С.С. |