План мероприятий по реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» за 2020 год

| п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный Исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие: Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2020 | 31.11.2020 | Серээдар Л.В. Ответственные педагоги образовательных организаций | Проводится мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. Участие принимали учащиеся 6-11 классов кожууна. Наиболее активно принимали участие школы, где скорость интернета была не ниже среднего: МБОУ СОШ с.Эрзин, МБОУ Кызыл-Сылдысская СОШ, МБОУ СОШ с.Бай-Даг. Проблемы со входом на онлайн-урок были у МБОУ ОМОШ с.Качык (низкая скорость интернета). | ПК |
| 2.2 | Контрольная точка: Не менее чем 560 обучающихся Эрзинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2020 | Серээдар Л.В. Ответственные педагоги образовательных организаций | Не менее чем 631 (учащиеся 6-11 классов ОО кожууна ) обучающихся Эрзинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | ПК |
| 4. | В общеобразовательных организациях Эрзинского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 30.12.2024 | Серээдар Л.В. Ответственные педагоги образовательных организаций | Из Министерства спорта РТ в ДЮСШ с.Эрзин в декабре 2020 года были получены ковры для вольной борьбы-2, 10 волейбольных мячей,5 баскетбольных мячей,2 футбольных мяча. В другие школы поступлений не было. | ПК |
| 5. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Серээдар Л.В. Ответственные педагоги образовательных организаций | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам «Точек Роста» (МБОУ СОШ с.Морен, Эрзин, Нарын, Кызыл-Сылдысская СОШ), «Цифровой образовательной среды»: МБОУ СОШ с.Бай-Даг, Морен, Кызыл-Сылдысская СОШ, Нарын, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | ПК |