	Управление образованием администрации

Эрзинского кожууна Республики Тыва
	[image: image1.jpg]



	Тыва Республиканың Эрзин кожуун чагыргазының

ѳѳредилге эргелели


_____________________________________________________________________________________

668380 с.Эрзин, ул.Салчак Тока, д.6, тел:83943922119, e-mail:upr.obr.erzin@mail.ru
                                                       ПРИКАЗ

  08.04. 2022 
                         с. Эрзин                                          №  107





    

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по 

введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования 

в Эрзинском кожууне в 2021-2022 учебном году
В связи  с принятием обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и приказа Министерства образования  Республики Тыва  от 22 марта №246-д «О мониторинге готовности в введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования в Республике Тыва», с целью  формирования единого образовательного пространства,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить в Эрзинском кожууне с 2022-2023 учебного года реализацию обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования (далее ФГОС НОО, ФГОС ООО)  в подведомственных образовательных организациях Управления образованием, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования

2. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно приложению к настоящему приказу.

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  на территории Эрзинского кожууна Очур-оол С.С., начальника общего отдела Управления образованием.

4. Методистам дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образованием обеспечить:

4.1. Контроль реализации мероприятий «Дорожной карты»  в сроки, установленные приложением к настоящему приказу.

4.2. Координацию взаимодействия  с региональным координаторов (ГАУ ТИРО ПКК) по организационно-методическим вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4.3. Методическое и информационное сопровождение в  процессе введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО общеобразовательными организациями в первых и пятых классах 2022-2023 учебного года.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Эрзинского кожууна  обеспечить:

5.1. Обеспечить реализации мероприятий «Дорожной карты»  в соответствии с  приложением к настоящему приказу в рамках полномочий образовательной организации;

5.2. Разработку планов мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне образовательной организаций  в срок до 18.04.2022;

5.3. Размещение планов  введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на официальных сайтах образовательных организаций в срок до 21.04.2022.

6. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Управления образованием администрации Эрзинского  кожууна

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
[image: image2.png]Havansiuk yipasicuus oo

6// A, barkap

Hen Oyp-o0z C.C




Исп Очур-оол С.С.

83943922119

Рассылка: 1-в дело

6-директорам школ

5-методистам УО

Приложение к приказу 

Управления образованием

от 08.04.2022г №107

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭРЗИНСКОГО КОЖУУНА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

	№
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные лица

	I.Организационно-управленческая деятельность

	1
	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Возможность координации деятельности и оперативного обмена информацией, разработка НПА муниципального уровня
	Апрель 2022
	Очур-оол С.С.

	2
	Разработка и утверждение планов мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне ОО
	Размещение планов  введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на официальных сайтах ОО в сети Интернет
	Апрель 2022
	Очур-оол С.С., руководители ОО

	3
	Проведение совещаний рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Протоколы совещаний, методические рекомендации
	Не реже 1 раза в месяц(февраль –сентябрь)
	Очур-оол С.С., руководители ОО

	4
	Актуализация годовых планов работ муниципальных методических служб(включение вопросов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО)
	Обновленные варианты планов работы методических служб
	Апрель 2022
	Общий отдел, руководители ОО

	5
	Участие в мероприятиях регионального уровня (семинары, информационные и стратегические сессии)
	Повышение компетентности управленческих команд ОО
	Весь период
	Общий отдел, руководители ОО

	6
	Участие в проведении  мониторинга готовности ОО Эрзинского кожууна к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Оценка готовности руководящих и педагогических работников к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, оценка  соответствия материально-технической базы и библиотечного фонда требованиям обновленных стандартов
	Весь период
	Очур-оол С.С., методисты, руководители ОО

	7
	Определение необходимых затрат на мероприятия, связанные с обновлением материально-технической базы и библиотечного фонда в процессе  подготовки к  введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Обновление материально-технической базы ОО в рамках утвержденных муниципальных заданий и планов ФХД
	Весь период
	Очур-оол С.С.

руководители ОО

	8
	Промежуточная оценка исполнения муниципального плана и планов ОО по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Определение уровня и степени реализации распорядительных документов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Июнь 2022
	Общий отдел, руководители ОО

	9
	Контроль участия педагогических и других работников ОО в региональных мероприятиях по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Доля участников региональных мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО – 100%
	Весь период
	Общий отдел, руководители ОО

	10
	Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Обеспечение контроля подготовки ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 в первых и пятых классах в ОО Эрзинского кожууна
	Не реже одного раза в квартал 

(до конца 2022 года)
	Общий отдел, 

	II. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	11
	Утверждение состава педагогов и других работников для участия в практико-ориентированной подготовке руководителей ОО и педагогических работников, проводимой на региональном уровне
	Подготовка сведений в ГАУ ДПО ТИРО ПКК
	Апрель 2022
	Кур Ч.С.

	12
	Организация и контроль прохождения  курсовой подготовки педагогическими и руководящими работниками ОО . методистами Управления образованием Эрзинского кожууна
	Повышение квалификации заинтересованных кругом лиц по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, создание психологических и педагогических условий для работы в обновленных условиях  
	Весь период
	Методисты, руководители ОО

	13
	Подготовка условий для организации стажировочных площадок по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (учебные предметы естественнонаучного и гуманитарного циклов)
	Организация стажировочных площадок по практическому введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на базе МБОУ Эрзинской СШ им С.Чакара, МБОУ СОШ им К.Идама с.Нарын и МБОУ СОШ с Бай-Даг, с Морен, с Булун-Бажы 
	Апрель – июнь 2022 года
	Очур-оол С.С., руководители ОО

	14
	Использование ресурсов опорных школ при выявлении и обобщении успешных практик педагогов ОО при введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Разработка и тиражирование методических материалов, повышение уровня педагогического мастерства и управленческого потенциала при решении вопросов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	Весь период
	Администрации школ, методисты

	III. Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных отношений в процессе введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	15
	Создание и ведение раздела на официальном сайте Управления образованием в сети Интернет по вопросам введения  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на официальных сайтах ОО в сети Интернет, соответствующих разделов на официальных сайтах ОО в сети интернет( группах ОО в соцсетях)
	Информационная открытость и доступность материалов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Весь период 
	Очур-оол С.С., руководители ОО

	16
	Подготовка и направление материалов и разработок для размещения на региональном журнале  https://bashky.ru

	Участие педагогов в формировании банка электронных ресурсов муниципального и регионального уровней
	Весь период
	Очур-оол С.С.,
Кур Ч.С.

Хорлуу А.А.

	17
	Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам введения  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Создание  комфортных психолого-педагогических условий для всех участников образовательных отношений
	Май, август, 2022
	Руководители ОО

	18
	Подготовка и публикация материалов в СМИ, участие в работе «Горячих линий», «Круглых столов»  по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Привлечение интереса к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО со стороны общественности, формирование  положительного отношения к государственной политике в Эрзинском кожууне
	Апрель-сентябрь 2022 года
	Управление образованием администрации Эрзинского кожууна


